## survey
type | name | label::Français (fr) | hint::Français (fr) | required | relevant | default | constraint | constraint_message | appearance | calculation | parameters | trigger
start | start
end | end
username | username
xml-external | suivi
note | info_intro | **SUIVI DES ACTIVITES ** |  | false
begin_group | identification | **1. IDENTIFICATION** |  | false
text | nom_agent | Nom et prénoms |  | true
select_one rm3kw40 | Structure | Structure |  | false
text | Autre_pr_ciser | Autre, préciser. |  | false | ${Structure} = 'autre'
date | date_mission | Date de la visite |  | true |  | today() | . <= today() | La date ne peut pas être dans le futur.
geopoint | gps_chantier | Localisation GPS du site | Activez le GPS | false |  |  |  |  | maps
select_one liste_projets | id_projet | **Sélectionnez le projet visité** | Choisissez le projet correspondant au chantier | true |  |  |  |  | minimal
calculate | ordre_suivi | [8 empty] | int(decimal-date-time(${date_mission})) * 100000 + round((decimal-date-time(${start}) - int(decimal-date-time(${start}))) * 99999)
calculate | nb_prec | [8 empty] | count(instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0])
calculate | numero_suivi | [8 empty] | ${nb_prec} + 1
calculate | ordre_prec | [8 empty] | if(${nb_prec} > 0, max(instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0]/identification/ordre_suivi), '')
calculate | prec_date | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/identification/date_mission
calculate | prec_nom | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/identification/nom_agent
calculate | prec_statut | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/avancement/statut
calculate | prec_taux | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/avancement/taux_execution
calculate | prec_resultats | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/avancement/R_sultats
calculate | prec_debut | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/avancement/Date_de_d_but_des_travaux
calculate | prec_delai | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/avancement/delai
calculate | prec_remise | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/avancement/date_remise_site
calculate | prec_obs | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/avancement/obs_techniques
calculate | prec_pges | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/pges_ong/pges_statut
calculate | prec_det_pges | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/pges_ong/details_pges
calculate | prec_ong_oui | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/pges_ong/Il_y_a_t_il_une_ONG_mobilis_e
calculate | prec_ong_nom | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/pges_ong/ong_autre_nom
calculate | prec_recep_prov | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/receptions/recep_prov
calculate | prec_date_recep_prov | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/receptions/date_recep_prov
calculate | prec_recep_def | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/receptions/recep_def
calculate | prec_date_recep_def | [8 empty] | instance('suivi')/root/data[identification/id_projet = current()/../id_projet][number(identification/ordre_suivi) > 0][number(identification/ordre_suivi) = number(current()/../ordre_prec)][position()=1]/receptions/date_recep_def
end_group
begin_group | pges_ong | **2. ENVIRONNEMENT & ONG** |  | false
select_one statut_pges | pges_statut | Statut du PGES (Plan de Gestion Environnementale et Sociale) |  | true | [5 empty] | ${prec_pges} |  | ${id_projet}
text | details_pges | Précisions sur le PGES (si nécessaire) |  | false | ${pges_statut} != 'valide' |  |  |  | multiline | ${prec_det_pges} |  | ${id_projet}
select_one mi7sl71 | Il_y_a_t_il_une_ONG_mobilis_e | Il y a t-il une ONG mobilisée? |  | false | [5 empty] | ${prec_ong_oui} |  | ${id_projet}
text | ong_autre_nom | Nom de l'ONG mobilisée |  | true | ${Il_y_a_t_il_une_ONG_mobilis_e} = 'oui' |  |  |  |  | ${prec_ong_nom} |  | ${id_projet}
end_group
begin_group | avancement | **3. AVANCEMENT DES TRAVAUX** |  | false
note | note_suivi_prec | **Suivi précédent : visite du ${prec_date}** (${prec_nom}) – taux d'exécution : ${prec_taux} % Les champs ci-dessous reprennent ce suivi : vérifiez-les et ne modifiez que ce qui a changé. |  | false | ${prec_date} != ''
select_one statut_travaux | statut | Statut actuel des travaux |  | true | [5 empty] | ${prec_statut} |  | ${id_projet}
date | Date_de_d_but_des_travaux | Date de début des travaux |  | false | [5 empty] | ${prec_debut} |  | ${id_projet}
integer | delai | delai | en mois | false | [5 empty] | ${prec_delai} |  | ${id_projet}
date | date_remise_site | Date effective de remise de site | Laisser vide si non encore faite | false |  |  | . <= today() | La date ne peut pas être dans le futur. |  | ${prec_remise} |  | ${id_projet}
integer | R_sultats | Résultats | Doit être 0 tant que les travaux n'ont pas démarré | false | [5 empty] | ${prec_resultats} |  | ${id_projet}
integer | taux_execution | Taux d'exécution physique actuel (%) | Entre 0 et 100. Doit être 0 tant que les travaux n'ont pas démarré, et 100 si les travaux sont achevés. | true |  |  | (${statut}='travaux_acheves' and . = 100) or ((${statut}='non_demarre' or ${statut}='demarrage_autorise' or ${statut}='os_a_reprendre') and . = 0) or (${statut}!='travaux_acheves' and ${statut}!='non_demarre' and ${statut}!='demarrage_autorise' and ${statut}!='os_a_reprendre' and . >= 0 and . < 100) | Taux incohérent avec le statut : 0 si non démarré / démarrage autorisé / OS à reprendre ; 100 si achevé ; entre 0 et 99 sinon. |  | ${prec_taux} |  | ${id_projet}
text | obs_techniques | Observations techniques détaillées | Qualité, retards, problèmes rencontrés... | false |  |  |  |  | multiline | ${prec_obs} |  | ${id_projet}
end_group
begin_group | receptions | **4. RÉCEPTIONS** |  | false | ${statut} = 'travaux_acheves'
select_one etat_reception | recep_prov | Le chantier a-t-il fait l'objet d'une réception provisoire ? |  | true | [5 empty] | ${prec_recep_prov} |  | ${id_projet}
date | date_recep_prov | Date de réception provisoire |  | true | ${recep_prov} = 'oui' |  | . <= today() | La date ne peut pas être dans le futur. |  | ${prec_date_recep_prov} |  | ${id_projet}
select_one etat_reception | recep_def | Le chantier a-t-il fait l'objet d'une réception définitive ? |  | true | ${recep_prov} = 'oui' |  |  |  |  | ${prec_recep_def} |  | ${id_projet}
date | date_recep_def | Date de réception définitive |  | true | ${recep_def} = 'oui' |  | . <= today() and . >= ${date_recep_prov} | La date doit être postérieure à la réception provisoire et non future. |  | ${prec_date_recep_def} |  | ${id_projet}
end_group
begin_group | preuves | **5. PREUVES** |  | false
image | photo_1 | Photo 1 - Vue générale du chantier |  | true | [6 empty] | max-pixels=1024
image | photo_2 | Photo 2 - Focus sur les travaux en cours |  | false | [6 empty] | max-pixels=1024
text | commentaires_libres | Commentaires libres (optionnel) |  | false |  |  |  |  | multiline
end_group
note | info_fin | **✅ Vérifiez vos réponses, puis appuyez sur « Envoyer ».** |  | false

## choices
list_name | name | label::Français (fr)
rm3kw40 | pcr | PCR
rm3kw40 | missions_de_contr_le | Missions de Contrôle
rm3kw40 | consultant | Consultant
rm3kw40 | autre | Autre
liste_projets | 01 | 01 - BAFING / KORO / NATHA SARL
liste_projets | 02 | 02 - BAFING / TOUBA / SIMAGE
liste_projets | 03 | 03 - BAGOUE / BOUNDIALI / SELECT IVOIRE
liste_projets | 04 | 04 - BAGOUE / KOUTO / IM-BTP POLYTECHNOLOGIES
liste_projets | 05 | 05 - BERE / KOUNAHIRI / ET. SILUE NAHOUO
liste_projets | 06 | 06 - BERE / MANKONO / ARI (Lot 1)
liste_projets | 07 | 07 - BERE / MANKONO / ARI (Lot 2)
liste_projets | 08 | 08 - BOUNKANI / BOUNA / ALYAKA TRAVAUX
liste_projets | 09 | 09 - BOUNKANI / NASSIAN / EBS
liste_projets | 10 | 10 - FOLON / KANIASSO / JRM & ASSOCIES (Lot 1)
liste_projets | 11 | 11 - FOLON / MINIGNAN / JRM & ASSOCIES (Lot 2)
liste_projets | 12 | 12 - GONTOUGO / BONDOUKOU / ZENITH SA
liste_projets | 13 | 13 - GONTOUGO / KOUN-FAO / HAMZA-BTP
liste_projets | 14 | 14 - HAMBOL / KATIOLA / DEMBA GROUP (Lot 1)
liste_projets | 15 | 15 - HAMBOL / NIAKARA / DEMBA GROUP (Lot 2)
liste_projets | 16 | 16 - HAMBOL / DABAKALA / GMS
liste_projets | 17 | 17 - KABADOUGOU / ODIENNE / KSD
liste_projets | 18 | 18 - KABADOUGOU / ODIENNE / AZ GLOBAL
liste_projets | 19 | 19 - KABADOUGOU / MADINANI / YATANA GROUP
liste_projets | 20 | 20 - PORO / KORHOGO / EGTP
liste_projets | 21 | 21 - PORO / DIKODOUGOU / ETD Sarlu
liste_projets | 22 | 22 - TCHOLOGO / KONG / LIKA
liste_projets | 23 | 23 - TCHOLOGO / FERKE / SABARI KAGNI
liste_projets | 24 | 24 - WORODOUGOU / KANI / ALLTECH CI
liste_projets | 25 | 25 - WORODOUGOU / SEGUELA / SGA
liste_projets | 26 | 26 - WORODOUGOU / SEGUELA / NOUVEAU SERVICES
statut_pges | valide | Validé
statut_pges | transmis_validation | Transmis en cours de validation
statut_pges | non_transmis | Non transmis
statut_pges | pas_de_pges | Pas de PGES
mi7sl71 | oui | Oui
mi7sl71 | non | Non
statut_travaux | non_demarre | Non démarré
statut_travaux | demarrage_autorise | Démarrage autorisé
statut_travaux | os_a_reprendre | Ordre de service à reprendre (erreur sur l'OS)
statut_travaux | demarrage_effectif | Démarrage effectif
statut_travaux | travaux_en_cours | Travaux en cours
statut_travaux | travaux_acheves | Travaux achevés
statut_travaux | suspendu | Travaux suspendus
statut_travaux | abandonne | Abandonné
etat_reception | oui | Oui
etat_reception | non | Non

## settings
id_string | version | instance_name | default_language
suivi_blocs_ci_2026 | 2026102202 | concat(${id_projet}, ' - ', format-date(${date_mission}, '%Y-%m-%d'))